附件2：

杭州电子科技大学2011年度征兵工作计划

	时  间
	阶 段
	工 作 内 容
	工  作  要  求
	责任单位及配合单位
	备   注

	9月26日
至

10月26日
	宣传发动、兵役登记阶段
	1．做好宣传发动工作
2．进行兵役登记工作

3．收集、梳理信息资料
	1．在学校显眼处张贴宣传画册及公告；分发大学生应征入伍奖励政策宣传资料，组织发动宣传，告知兵役登记时间、地点和方法
2．做好兵役登记相关工作

3．认真填写应征公民登记表、《兵役证》及提供个人照片
	责任单位：武装部
配合单位：各学院
	此为整个征兵工作“重头戏”。

	10月26日至
10月31日
	目测初检阶段
	1．审核兵役登记信息、确定目测初检人员
2、组织人员进行目测、初检；汇总体检人员花名册，确定并上报预征对象花名册

3．参加征兵工作业务培训
	1．完善信息资料，确定目测初检人员
2．组织初检，地点设在白杨街道社区卫生服务中心

3．按要求填写《预征对象花名册》，下发《参加体检通知书》
	责任单位：武装部
配合单位：高学院
	初检时间初步安排在10月27或28日，地点：白杨街道卫生院

	11月1日
至

11月5日
	上站体检阶段
	1．教育参检人员做好体检前各项准备工作
2．组织人员进行上站体检
	1．搞好体检前应征大学生教育工作（注意休息、搞好个人卫生）
2．严密组织体检人员安全往返

3．汇总体检结果
	责任单位：武装部
配合单位：各学院
	上站体检时间由街道另行通知

	11月6日
至

12月5日


	政审定兵阶段
	1．组织对体检合格人员进行政审
2．确定新兵
	1．严格按照《征兵政治审查工作规定》有关规定逐个实施
2．根据街道通知，确定应征入伍名单 
	责任单位：武装部
配合单位：各学院
	

	12月6日
至

12月31日
	新兵交接、总结阶段
	1．发放新兵服装
2．召开欢送会

3．新兵起运、交接

4．工作总结

5．整理归档
	1．发放新兵服装，组织新兵入伍前思想教育
2．召开欢送会

3．组织好新兵的起运及交接

4．上报征兵工作总结、整理归档
	责任单位：武装部
配合单位：各学院


	搞好后勤
保障

提前购买

纪念品


