附件1：

杭州电子科技大学2011年度兵役登记工作实施方案

根据杭州市江干区白杨街道人武部《关于认真做好二○一一年度兵役登记工作的通知》的文件精神，为做好我校2011年度兵役登记工作，确保完成征集任务，特制定本实施方案。

一、指导思想

以教育部、公安部、民政部、总参谋部、总政治部参联字[2002]1号《关于进一步做好从全日制高校在校大学生征集新兵工作的通知》精神和《浙江省征兵工作条例》、《杭州市征兵工作实施办法》为依据，坚决执行上级征兵政策规定，加大工作力度，充分准备，严格把关，确保年度兵役登记工作任务的顺利完成。

二、组织机构

为确保征兵工作的顺利开展，成立由武装部、学工部、各学院及相关职能部门负责人组成的在校大学生应征入伍工作领导小组，校主管领导任组长，武装部部长和学工部部长任副组长。领导小组下设办公室，办公室设在武装部，武装部副部长任办公室主任，办公室具体负责兵役登记各项细节工作的实施。

三、征集条件

（一）基本条件：必须是已经取得我校学籍的全日制在校男性大学生，学生应征入伍必须征得家长同意；
（二）年龄条件：2011年12月31日前年满18周岁至22周岁；

（三）政治条件：按照公安部、总参谋部、总政治部关于颁发《征兵政治审查工作规定》（政联字[2004]第13号）的通知执行；
（四）身体条件：按照国防部征兵办公室颁发的《应征公民体格检查标准》（国征字[2003]第2号）的通知执行。
四、实施步骤

2011年度兵役登记工作实施步骤分为：宣传登记阶段、目测预检阶段、体检政审阶段、欢送交接阶段。各阶段具体工作内容及要求详见“杭州电子科技大学征兵工作计划”。
（一）宣传登记阶段（9月26日——10月26日）

1、在校内显眼处张贴征兵宣传画，悬挂宣传横幅；

2、在学生活动中心前设立征兵咨询点，就大学生应征入伍相关事宜、优惠政策等进行解答；

3、起草并下发《关于做好2011年度兵役登记工作的通知》至各学院，做好兵役登记工作。

（二）目测预检阶段（10月26日——10月31日）

1、审核各学院兵役登记信息，由征兵办公室统一填写应征大学生花名册，报白杨街道人武部。

2、根据白杨街道安排，组织我校预检学生至白杨街道社区卫生服务中心进行预检。

（三）体检、政审阶段（11月1日——12月5日）

1、教育参检人员做好体检前各项准备工作，并根据白杨街道通知，组织预检合格人员上站体检；
2、配合白杨街道、白杨派出所严格按照《征兵政治审查工作规定》等有关规定对体检合格人员逐个实施政治审查。
（四）欢送交接阶段（12月6日——12月31日）
1、学校组织召开新兵入伍欢送会，并购买纪念品；
2、组织好新兵起运及交接工作；

3、总结今年征兵工作，并将文字材料整理归档。

五、工作要求

（一）提高认识，切实增强责任感、使命感

各学院要从推动国防和军队现代化建设的战略高度出发，充分认识从高校征集大学生入伍的重要意义，切实增强责任感和使命感，并结合实际，积极研究办法和措施，配合学校征兵领导小组开展工作，确保我校征兵工作任务的顺利完成。
（二）做好宣传，充分调动学生入伍积极性

宣传发动是征兵工作的“重头戏”，各学院要努力创新宣传手段，提高正面宣传的针对性和灵活性，充分利用横幅、宣传画、校园网、校园广播等多种方式做好征兵宣传工作，发挥主观能动性，尽最大可能地把本学院的学生发动起来。
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